Администрация Усть-Донецкого городского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

“26” марта 2018 г. № 46 р.п. Усть-Донецкий

|  |
| --- |
| Об утверждении отчёта о результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год |

В соответствии с постановлением Главы Усть-Донецкого городского поселения от 02.09.2013 № 246 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого городского поселения», распоряжением Главы Усть-Донецкого городского поселения от 03.09.2013 № 121 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Усть-Донецкого городского поселения»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить отчёт о результатах реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации Усть-Донецкого

городского поселения А.М. Черноусов

Виза: Трифонова Е.Н.

Исп. Колосова М.А.

(86351) 9-11-35

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению Администрации Усть-Донецкого городского поселения № 46 от 26.03.2018 г. |

**Отчёт о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

**за 2017 год**

Муниципальная программаУсть-Донецкого городского поселения Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого городского поселения от 11.10.2013 № 277.

Реализация муниципальной программы направлена на решение вопросов организации, регламентации и планирования всех сторон деятельности муниципальной власти и её структурных подразделений.

Целью муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения является минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Достижение цели обеспечивается за счёт решения следующих задач:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Усть-Донецкого городского поселения;

поддержания в постоянной готовности и реконструкция комплексной системы оповещения населения;

оперативное реагирование и сокращение времени на ликвидацию пожаров.

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Пожарная безопасность».

Целью подпрограммы является минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде вследствие пожаров.

Задачами подпрограммы являются обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров;

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств.

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы приняты в увязке с целями и задачами муниципальной программы и с достижениями приоритетов в сфере пожарной безопасности.

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы:

количество выездов на тушение пожаров;

количество спасенных людей при пожарах.

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Защита от чрезвычайных ситуаций»

Цель подпрограммы - минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основные задачи:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Усть-Донецкого городского поселения;

поддержание в постоянной готовности и реконструкция комплексной системы оповещения населения Усть-Донецкого городского поселения.

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы приняты в увязке с целями и задачами муниципальной программы.

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы:

количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия;

количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях;

количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты;

охват населения оповещаемого комплексной системой оповещения.

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Обеспечение безопасности на воде»

Цель подпрограммы - минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от происшествий на водных объектах.

Основные задачи:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах;

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств поисково-спасательных подразделений.

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы:

количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах;

количество предотвращенных происшествий на водных объектах;

количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях.

В рамках муниципальной программы осуществлялись следующие основные мероприятия:

Техническое обслуживание пожарной сигнализации.

Приобретение ранцевых огнетушителей.

Расчистка от снега подъездов к пожарным водоемам, улиц и подъездов к жизненно важным объектам.

Опашка населенных пунктов.

Приобретение ГСМ.

Проверка технического состояния дымоходов.

Приобретение пожарных рукавов, транзбоев.

Приобретение пожарного щита.

Подготовка и обучение населения в области ГО и действиям в ЧС.

Содержание Аварийно спасательного формирования.

Приобретение Установка, совершенствование электросирен, громкоговорящих устройств.

Приобретение средств защиты кожи и органов дыхания.

Приобретение кроватей и постельных принадлежностей для ПВР.

Приобретение и установка информационных знаков "Купание запрещено", «Выход на лёд запрещён».

Финансирование муниципальной программы осуществлялось за счёт средств местного бюджета и средств областного бюджета в полном объёме. Внебюджетных средств на реализацию программы не выделялось.

Сведения об использовании средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год представлены в приложении 1 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Изменения, вносимые в муниципальную программу за 2017 год отражены в постановлениях Администрации Усть-Донецкого городского поселения от 24.07.2017 № 234, от 06.09.2017 № 285, от 29.12.2017 № 421 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2013 № 277 «Об утверждении муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |  | | --- | | Приложение 1 к отчёту  о реализации муниципальной программы | | | | | | |
| Сведения об использовании средств на реализацию муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год. | | | | | | | | | |
| Статус | | Наименование  муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы | | Источники финансирования | Уточненный  план  бюджетных  ассигнований  на 2017 год (тыс.руб.) | Исполнено  (кассовые  расходы) за 2017год, (тыс. руб.) | Причины не исполнения плана бюджетных ассигнований |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная  программа | | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | | всего | 381,0 | 381,0 | - |
| бюджет поселения | 381,0 | 381,0 | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | | Пожарная безопасность | | всего | 67,3 | 67,3 | - |
| бюджет поселения | 67,3 | 67,3 | - |
| районный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - |
| Основное  мероприятие 1.1 | | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | | всего | 67,3 | 67,3 | - |
| бюджет поселения | 67,3 | 67,3 | - |
| районный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | | Защита населения от чрезвычайных ситуаций | | всего | 288,8 | 288,8 | - |
| бюджет поселения | 288,8 | 288,8 | - |
| районный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - |
| Основное  мероприятие 2.1 | | Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций | | всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| районный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.2 | | Иные межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | всего | 57,0 | 57,0 | - |
| бюджет поселения | 57,0 | 57,0 | - |
| районный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.3 | | Иные межбюджетные трансферты на создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения | | всего | 231,8 | 231,8 | - |
| бюджет поселения | 231,8 | 231,8 | - |
| районный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | | Обеспечение безопасности на воде | | всего | 24,9 | 24,9 | - |
| бюджет поселения | 24,9 | 24,9 | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - |
| Основное  мероприятие 3.1 | | Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | | всего | 24,9 | 24,9 | - |
| бюджет поселения | 24,9 | 24,9 | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные |  |  |  |