Администрация Усть-Донецкого городского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

“ 4” марта 2016 г. № 37 р.п. Усть-Донецкий

|  |
| --- |
| Об утверждении отчёта о результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах » за 2015 год  |

 В соответствии с постановлением Главы Усть-Донецкого городского поселения от 02.09.2013 № 246 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого городского поселения», распоряжением Главы Усть-Донецкого городского поселения от 03.09.2013 № 121 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Усть-Донецкого городского поселения»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчёт о результатах реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Донецкого

городского поселения В.Н. Скрипников

Виза: Трифонова Е.Н.

Исп. Лесникова Е.А.

(86351) 9-11-35

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению Администрации Усть-Донецкого городского поселения № 37 от 4.03.2016 г.  |

**Отчёт о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

**за 2015 год**

 Муниципальная программаУсть-Донецкого городского поселения Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого городского поселения от 11.10.2013 № 277.

Реализация муниципальной программы направлена на решение вопросов организации, регламентации и планирования всех сторон деятельности муниципальной власти и её структурных подразделений.

Целью муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения является минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Достижение цели обеспечивается за счёт решения следующих задач:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Усть-Донецкого городского поселения;

поддержания в постоянной готовности и реконструкция комплексной системы оповещения населения;

оперативное реагирование и сокращение времени на ликвидацию пожаров.

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Пожарная безопасность».

Целью подпрограммы является минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде вследствие пожаров.

Задачами подпрограммы являются обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров;

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств.

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы приняты в увязке с целями и задачами муниципальной программы и с достижениями приоритетов в сфере пожарной безопасности.

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы:

количество выездов на тушение пожаров;

количество спасенных людей при пожарах.

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Защита от чрезвычайных ситуаций»

Цель подпрограммы - минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основные задачи:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Усть-Донецкого городского поселения;

поддержание в постоянной готовности и реконструкция комплексной системы оповещения населения Усть-Донецкого городского поселения.

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы приняты в увязке с целями и задачами муниципальной программы.

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы:

количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия;

количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях;

количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты;

охват населения оповещаемого комплексной системой оповещения.

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Обеспечение безопасности на воде»

Цель подпрограммы - минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от происшествий на водных объектах.

Основные задачи:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах;

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств поисково-спасательных подразделений.

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы:

количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах;

количество предотвращенных происшествий на водных объектах;

количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях.

В рамках муниципальной программы осуществлялись следующие основные мероприятия:

Техническое обслуживание пожарной сигнализации.

Приобретение ранцевых огнетушителей.

Расчистка от снега подъездов к пожарным водоемам, улиц и подъездов к жизненно важным объектам.

Опашка населенных пунктов.

Приобретение ГСМ.

Проверка технического состояния дымоходов.

Приобретение пожарных рукавов, транзбоев.

Приобретение пожарного щита.

Подготовка и обучение населения в области ГО и действиям в ЧС.

Содержание Аварийно спасательного формирования.

Приобретение Установка, совершенствование электросирен, громкоговорящих устройств.

Приобретение средств защиты кожи и органов дыхания.

Приобретение кроватей и постельных принадлежностей для ПВР.

Приобретение и установка информационных знаков "Купание запрещено", «Выход на лёд запрещён».

Финансирование муниципальной программы осуществлялось за счёт средств местного бюджета и средств областного бюджета в полном объёме. Внебюджетных средств на реализацию программы не выделялось.

Сведения об использовании средств на реализацию муниципальной программы за 2015 год представлены в приложении 1 к отчёту о реализации муниципальной программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  Приложение 1 к отчёту о реализации муниципальной программы |

 |
| Сведения об использовании средств на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год. |
|  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Уточнен-ныйпланбюджет-ныхассигно-ванийна 2015 год (тыс.руб.) | Исполнено (кассовыерасходы) за 2015год, (тыс. руб.) | Причины неиспол-нения плана бюджетных ассигнований |
| Программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | 397,3 | 393,3 | - |
| Подпрограмма | «Пожарная безопасность»  | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | 57,2 | 57,2 | - |
| Основное мероприятие № 1 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | 57,2 | 57,2 | - |
| Подпрограмма | «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | 294,1 | 290,1 | - |
| Основное мероприятие № 1 | Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций  | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | 5,3 | 1,3 | - |
| Основное мероприятие № 2 | Иные межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | 57,0 | 57,0 | - |
| Основное мероприятие № 3 | Иные межбюджетные трансферты на создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | 231,8 | 231,8 | - |
| Подпрограмма | «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | 46,0 | 46,0 | - |
| Основное мероприятие № 1 | Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | 46,0 | 46,0 | - |