Администрация Усть-Донецкого городского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

“ 4” марта 2016 г. № 38г р.п. Усть-Донецкий

|  |
| --- |
| Об утверждении отчёта о результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения  « Развитие физической культуры и спорта » за 2015 год |

В соответствии с постановлением Главы Усть-Донецкого городского поселения от 02.09.2013 № 246 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого городского поселения», распоряжением Главы Усть-Донецкого городского поселения от 03.09.2013 № 121 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Усть-Донецкого городского поселения»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчёт о результатах реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Донецкого

городского поселения В.Н. Скрипников

Виза: Трифонова Е.Н.

Исп. Лесникова Е.А.

(86351) 9-11-35

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению  Администрации Усть-Донецкого  городского поселения  № 38г от 4.03.2016 г. |

**Отчёт о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта» за 2015 год.**

Муниципальная программаУсть-Донецкого городского поселения Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого городского поселения от 11.10.2013 № 283.

Реализация муниципальной программы направлена на решение вопросов организации, регламентации и планирования всех сторон деятельности муниципальной власти и её структурных подразделений.

Целью муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения является создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта; популяризации массового, профессионального спорта; приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

|  |
| --- |
| Достижение цели обеспечивается за счёт решения следующих задач:  1. Повышение интереса населения поселения к занятиям физической культурой и спортом;  2. Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях и по месту жительства;  3. Внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности занимающихся различных возрастных групп;  4. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, учреждения дополнительного образования детей спортивной направленности;  5. Вовлечение жителей Усть-Донецкого городского поселения различного возраста, состояния здоровья и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом, приобщение их к здоровому образу жизни;  6. Создание оптимальных условий для обеспечения подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Усть-Донецкого городского поселения;  7. Развитие материально-технической базы спорта. |

В рамках муниципальной программы осуществлялись следующие основные мероприятия:

Физкультурные и массовые спортивные мероприятия.

Финансирование муниципальной программы осуществлялось за счёт средств местного в полном объёме.

Сведения об использовании средств на реализацию муниципальной программы за 2015 год представлены в приложении 1 к отчёту о реализации муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1 к отчёту о реализации муниципальной программы | | | |
| Сведения об использовании средств на реализацию муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта» за 2015 год. | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Уточнен-ный план бюджет-ных ассигно-ваний на 2015 год (тыс.руб.) | Исполнено  (кассовые расходы) за 2015год, (тыс. руб.) | Причины неиспол- нения плана бюджетных ассигнований |
| Программа | «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | 1020,2 | 1019,7 |  |
| Подпрограмма | «Развитие физической культуры и массового спорта» | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | 1020,2 | 1019,7 |  |
| Основное мероприятие № 1 | Физкультурные и массовые спортивные мероприятия | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | 1020,2 | 1019,7 |  |