Администрация Усть-Донецкого городского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

“27” марта 2017 г. № 85 р.п. Усть-Донецкий

|  |
| --- |
| Об утверждении отчёта о результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения  «Развитие физической культуры и спорта» за 2016 год |

В соответствии с постановлением Главы Усть-Донецкого городского поселения от 02.09.2013 № 246 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого городского поселения», распоряжением Главы Усть-Донецкого городского поселения от 03.09.2013 № 121 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Усть-Донецкого городского поселения»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить отчёт о результатах реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Усть-Донецкого

городского поселения Г.А. Аксенов

Виза: Трифонова Е.Н.

Исп. Колосова М.А.

(86351) 9-11-35

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению Администрации Усть-Донецкого городского поселения № 85 от 27.03.2017 г. |

**Отчёт о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта» за 2016 год.**

Муниципальная программаУсть-Донецкого городского поселения Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого городского поселения от 11.10.2013 № 283.

Реализация муниципальной программы направлена на решение вопросов организации, регламентации и планирования всех сторон деятельности муниципальной власти и её структурных подразделений.

Целью муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения является создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта; популяризации массового, профессионального спорта; приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

|  |
| --- |
| Достижение цели обеспечивается за счёт решения следующих задач:  1. Повышение интереса населения поселения к занятиям физической культурой и спортом;  2. Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях и по месту жительства;  3. Внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности занимающихся различных возрастных групп;  4. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, учреждения дополнительного образования детей спортивной направленности;  5. Вовлечение жителей Усть-Донецкого городского поселения различного возраста, состояния здоровья и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом, приобщение их к здоровому образу жизни;  6. Создание оптимальных условий для обеспечения подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Усть-Донецкого городского поселения;  7. Развитие материально-технической базы спорта. |

В рамках муниципальной программы осуществлялись следующие основные мероприятия:

Физкультурные и массовые спортивные мероприятия.

Финансирование муниципальной программы осуществлялось за счёт средств местного в полном объёме.

Сведения об использовании средств на реализацию муниципальной программы за 2016 год представлены в приложении № 1 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Изменения, вносимые в муниципальную программу за 2016 год отражены в постановлениях Администрации Усть-Донецкого городского поселения от 30.05.2016 № 126, от 30.06.2016 № 159, от 29.07.2016 № 193, от 31.08.2016 № 227, от 28.09.2016 № 261, от 30.12.2016 № 363«О внесении изменений в постановление от 11.10.2013 № 283 «Об утверждении муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения Усть-Донецкого района «Развитие физической культуры и спорта».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к отчёту о реализации муниципальной программы | | | |
| Сведения об использовании средств на реализацию муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта» за 2016 год. | | | | | |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Уточненный  план  бюджетных  ассигнований  на 2016 год (тыс.руб.) | Исполнено  (кассовые  расходы) за 2016год, (тыс. руб.) | Причины не исполнения плана бюджетных ассигнований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная  программа | Развитие физической культуры и спорта. | всего | 1648,7 | 1271,0 | Кредиторская задолженность на 01.01.2017 года |
| бюджет поселения | 1460,7 | 1083,0 | Кредиторская задолженность на 01.01.2017 года |
| районный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 188,0 | 188,0 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - |
| Подпрограмма | Развитие физической культуры и массового спорта | всего | 1648,7 | 1271,0 | Кредиторская задолженность на 01.01.2017 года |
|  |  | бюджет поселения | 1460,7 | 1083,0 | Кредиторская задолженность на 01.01.2017 года |
| районный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 188,0 | 188,0 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - |
| Основное  мероприятие 1.1 | Физкультурные и массовые спортивные мероприятия | всего | 122,3 | 117,8 | - |
| бюджет поселения | 122,3 | 117,8 | - |
| районный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - |
| Основное  мероприятие 1.2 | Мероприятия по содержанию стадиона "Водник" | всего | 1308,3 | 935,1 | Кредиторская задолженность на 01.01.2017 года |
|  |  | бюджет поселения | 1308,3 | 935,1 | Кредиторская задолженность на 01.01.2017 года |
| районный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - |
| Основное  мероприятие 1.3 | Мероприятия по развитию материально-технической базы | всего | 200,1 | 200,1 | - |
| бюджет поселения | 12,1 | 12,1 | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 188,0 | 188,0 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - |
| Основное  мероприятие 1.4 | Гранты Главы Усть-Донецкого городского поселения за выдающиеся спортивные достижения и вклад в развитие физической культуры и спорта на территории Усть-Донецкого городского поселения | всего | 18,0 | 18,0 | - |
| бюджет поселения | 18,0 | 18,0 | - |
| районный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - |